## برنامه عملیاتی دانشکده پزشکی در سال 1404

G1- ارتقای سطح کمی و کیفی برنامههای آموزشی و پژوهشی دانشکده

| G1O1- توسعه و بهینه سازی فضای آموزشی |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد | اقدامات | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | ناظر | پایش 1 | پایش 2 |
| G1O1A1 | پیگیری اخذ مجوز از مراجع مربوطه جهت احداث سالن امتحانات | معاون مالی-اداری | 15/2/1404 | 30/6/1404 |  |  |  |
| G1O1A2 | پیگیری الحاق دانشکده بهداشت به دانشکده پزشکی | معاون مالی-اداری | 15/2/1404 | 30/6/1404 |  |  |  |

| G1O2- توسعه امکانات و تجهیزات آموزشی دانشکده |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد | اقدامات | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | ناظر | پایش 1 | پایش 2 |
| G1O2A1 | تجهیز سالن تشریح به تجهیزات تخصصی و بروز | مدیرگروه | 15/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G1O2A2 | کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و پژوهشی | معاون مالی-اداری | 15/2/1404 | 30/6/1404 |  |  |  |
| G1O2A3 | تهیه و تامین نواقص و کمبودهای آموزشی و آزمایشگاهی | معاون مالی-اداری | 15/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G1O2A4 | توسعه و تجهیز فضای کلاسهای آموزشی (سیستم صوتی، ویدیو پروژکتور، مینی کیس، صندلی و ...) | معاون مالی-اداری | 15/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |

| G1O3- توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات در دانشکده |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد | اقدامات | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | ناظر | پایش 1 | پایش 2 |
| G1O3A1 | خرید تعداد 10 عدد کامپیوتر برای سالن شهید ضیائی | معاون اداری-مالی | 1/4/1404 | 30/6/1404 |  |  |  |
| G1O3A2 | خرید تعداد 10 عدد کامپیوتر برای دانشکده | معاون اداری-مالی | 1/4/1404 | 30/6/1404 |  |  |  |

| G1O4- توسعه و بهینه سازی بین المللی سازی آموزش |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد | اقدامات | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | ناظر | پایش 1 | پایش 2 |
| G1O4A1 | پیگیری جذب نیروی انسانی مورد نیاز در بدنه کارشناسی | آقای مهدوی | 1/4/1404 | 30/6/140 |  |  |  |
| G1O4A2 | پیگیری جذب مجوز هیئت علمی بر اساس استانداردهای موجود | معاونین آموزشی علوم پایه و بالین | 1/4/1404 | 30/6/140 |  |  |  |
| G1O4A2 | افزایش جذب دانشجویان خارجی به میزان 5 درصد | معاونین آموزشی علوم پایه و بالین | 1/4/1404 | 30/6/140 |  |  |  |

| G1O5- توانمندسازی کارکنان حوزه معاونت آموزشی دانشکده |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد | اقدامات | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | ناظر | پایش 1 | پایش 2 |
| G1O5A1 | برگزاری دورههای مدون به تعداد 2 دوره | رابط آموزشی مجتمع رحمتیه | 15/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |

| G1O6- توسعه ارتباطات موثر با سایر موسسات آموزشی |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد | اقدامات | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | ناظر | پایش 1 | پایش 2 |
| G1O6A1 | تداوم همکاری در چارچوب تفاهم نامههای موجود | رئیس دانشکده | 15/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |

| G1O7- توسعه و تجهیز فضا و امکانات مراکز آموزشی و درمانی به عنوان زمینه ای جهت گسترش رشتههای تخصصی و فوق تخصصی |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد | اقدامات | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | ناظر | پایش 1 | پایش 2 |
| G1O7A1 | پیگیری تخصیص فضای آموزشی در فاز الحاقی بیمارستان | رئیس دانشکده | 15/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |

| G1O8- تاسیس و گسترش رشتههای تخصصی و فوق تخصصی جدید بر اساس توانمندی دانشگاه |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد | اقدامات | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | ناظر | پایش 1 | پایش 2 |
| G1O8A1 | پیگیری اخذ مجوز جهت ایجاد رشتههای جدید بر اساس زیرساختهای موجود | معاونین آموزشی علوم پایه و بالینی | 15/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |

| G1O9- تلاش در جهت فراهم کردن کردن امکان شرکت فراگیران در همایشها و کارگاههای آموزشی |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد | اقدامات | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | ناظر | پایش 1 | پایش 2 |
| G1O9A1 | برنامهریزی و تشویق دانشجویان جهت شرکت در همایشها و کارگاههای آموزشی | EDO دانشکده | 15/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |

| G1O10- استفاده از فرصتهای مطالعاتی و ماموریتهای آموزشی جهت اعضای هیئت علمی مطابق با نیازهای دانشکده |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد | اقدامات | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | ناظر | پایش 1 | پایش 2 |
| G1O10A1 | برنامهریزی و حمایت و اخذ مجوز جهت شرکت اعضای هیئت علمی در فرصتهای مطالعاتی | معاونین آموزشی علوم پایه و بالینی | 15/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |

| G1O11- آماده سازی زیرساختهای آموزش مجازی |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد | اقدامات | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | ناظر | پایش 1 | پایش 2 |
| G1O11A1 | برگزاری حداقل یک جلسه در هرترم برای هر درس در بستر مجازی | مدیران گروه | 15/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |

| G1O12- افزایش درصد قبول شدگان در مقاطع بالاتر |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد | اقدامات | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | ناظر | پایش 1 | پایش 2 |
| G1O12A1 | تقویت جایگاه اساتید مشاور | معاون آموزشی علوم پایه | 15/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G1O12A2 | برگزاری کلاسهای آمادگی بورد | معاون آموزشی بالینی | 1/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G1O12A3 | آمادگی جهت آزمون علوم پایه | معاون آموزشی علوم پایه | 1/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G1O12A4 | بروزرسانی کتابهای موجود در کتابخانه | معاون اداری- مالی | 1/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |

| G1O13- جذب هیئت علمی در موارد کسری در گروههای پایه و بالینی |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد | اقدامات | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | ناظر | پایش 1 | پایش 2 |
| G1O13A1 | آگهی جذب هیئت علمی | کمیته ارتقا | 1/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G1O13A2 | بررسی سوابق داوطلبان | کمیته ارتقا | 1/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G1O13A3 | مصاحبه با داوطلبان | کمیته ارتقا | 1/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |

| G1O14- ارتقای کیفیت هرم اساتید مطابق با دانشکدههای همتراز |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد | اقدامات | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | ناظر | پایش 1 | پایش 2 |
| G1O14A1 | تسهیل و سرعت بخشی به فرآیند ارتقا | کمیته ارتقا | 1/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G1O14A2 | برگزاری کارگاه هر سه ماه یکبار | کمیته ارتقا | 1/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G1O14A3 | برگزاری جلسات ارتقای پیوسته | کمیته ارتقا | 1/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |

| G1O15-ارتقا فرآیندهای کاری معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد | اقدامات | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | ناظر | پایش 1 | پایش 2 |
| G1O15A1 | اصلاح 3 فرایند اجرا، نظارت و دفاع پروپوزال | معاونت پژوهشی | 1/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G1O15A2 | تصویب فرایندهای اصلاح شده در شورای پژوشی دانشکده و اجرایی سازی آن | معاونت پژوهشی | 1/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G1O15A3 | ارزشیابی فعالیت های پژوهشی اساتید در سال 1403 و استخراج اعضای هیئت علمی خاموش پژوهشی | معاونت پژوهشی | 1/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G1O15A4 | مکاتبه با دانشکده ها و گروه های آموزشی پایه جهت برقراری ارتباط بین گروه های مرتبط | معاونت پژوهشی | 1/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G1O15A5 | مکاتبه با مراکز تحقیقاتی علوم پایه جهت افزایش طرح های تحقیقاتی مشترک با اولویت اساتید هیئت علمی خاموش پژوهشی | معاونت پژوهشی | 1/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G1O15A6 | انتخاب یک عضوهیئت علمی از هریک از گروه های آموزشی بالینی به عنوان رابط با گروه های پایه و پژوهشکده | معاونت پژوهشی | 1/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G1O15A7 | تعیین موضوعات مشترک بین گروه های پایه وبالینی هم فیلد | معاونت پژوهشی | 1/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G1O15A8 | هماهنگی با دو گروه آموزشی بالینی جهت نگارش دو پروپوزال مرتبط با ثبت بیماری ها | معاونت پژوهشی | 1/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G1O15A9 | مکاتبه با مدیر گروه ها در مورد تقسیم مشاور و راهنمایی پایان نامه بین اعضای گروه به صورت متناسب با اولویت اعضای خاموش | معاونت پژوهشی | 1/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G1O15A10 | تعیین اولویت های پژوهشی روز جامعه و ارسال به گروه های آموزشی | معاونت پژوهشی | 1/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G1O15A11 | مصوب نمودن تسهیل انجام پروژه های مرتبط با موضوعات روز جامعه | معاونت پژوهشی | 1/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |

| G1O16- تقویت و تسهیل مشارکت اساتید بالینی در راهنمایی و مشاوره پایان نامه |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد | اقدامات | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | ناظر | پایش 1 | پایش 2 |
| G1O16A1 | مصوب نمودن تسهیل انجام پروژه های مشترک پایه و بالین | معاونت پژوهشی | 1/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |

| G1O17- تقویت و تسهیل انجام پایانهای کاربردی و محصول محور |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد | اقدامات | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | ناظر | پایش 1 | پایش 2 |
| G1O17A1 | برگزاری دوره های ویژه اساتید و دانشجویان به منظورافزایش آگاهی و انگیزه انجام پروژه های محصول محور | معاونت پژوهشی | 1/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G1O17A2 | برقراری ارتباط بین دانشجویان دارای طرح تحقیقاتی محصول محور به عنوان منتور با سابر دانشجویان | معاونت پژوهشی | 1/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |

| G1O18- افزایش کیفیت خدمات بیمارستان در راستای اخلاق حرفه ای و پاسخگویی اجتماعی |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد | اقدامات | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | ناظر | پایش 1 | پایش 2 |
| G1O18A1 | تدوین بسته آموزشی توصیه به بستری اقوام و دوستان در صورت نیاز در فرم ترخیص که توسط اینترن تکمیل میشود | دکتر فروزان گنجی | 1/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G1O18A2 | تدوین فرم رضایتمندی از بیمار و تکمیل توسط اینترن و استاجر | EDO بیمارستانها | 1/2/1404 | 15/3/1404 |  |  |  |
| G1O18A3 | تدوین فرم رضایتمندی از خانواده بیمار | EDO بیمارستانها | 1/2/1404 | 15/3/1404 |  |  |  |
| G1O18A4 | تهیه شیوه نامه ارتباط با بیمارستان جهت گزارش آمار عفونتهای بیمارستانی، مرگ ومیر، بستری مجدد و غیر آموزشی و ارسال آن به دانشکده جهت استفاده از آموزش | EDO بیمارستانها | 1/2/1404 | 15/3/1404 |  |  |  |
| G1O18A5 | تهیه فرم عوارض بیماری و دارو | مسئول آموزش به بیمار | 1/2/1404 | 15/3/1404 |  |  |  |
| G1O18A6 | گزارش عوارض بیماری و دارو در گروههای آموزشی | مسئول آموزش به بیمار | 1/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G1O18A7 | تهیه مطالب و بروشورهای آموزشی جهت آموزش بیماران و خانوادههای ایشان | مسئول آموزش به بیمار | 1/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |

| G1O19- توانمندسازی اعضای هیئت علمی در زمینه اخلاق و تعهدات حرفه ای و پاسخگویی اجتماعی |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد | اقدامات | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | ناظر | پایش 1 | پایش 2 |
| G1O19A1 | برگزاری کارگاه پاسخگویی اجتماعی جهت اعضای هیئت علمی | نماینده دانشکده در کارگروه پاسخگویی اجتماعی | 1/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G1O19A2 | برگزاری کارگاه اخلاق حرفه ایی جهت اعضای هیئت علمی | دکتر فروزان گنجی | 1/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |

| G1O20- توانمندسازی دانشجویان در زمینه اخلاق حرفه ایی |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد | اقدامات | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | ناظر | پایش 1 | پایش 2 |
| G1O20A1 | برگزاری کارگاه اخلاق و تعهدات حرفه ایی جهت دانشجویان | دکتر فروزان گنجی | 1/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G1O20A2 | تهیه مطالب و بروشورهای آموزشی جهت آموزش دانشجویان | دکتر فروزان گنجی | 1/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |

| G1O21- توانمندسازی خانوادههای دانشجویان |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد | اقدامات | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | ناظر | پایش 1 | پایش 2 |
| G1O21A1 | برگزاری کارگاه اخلاق حرفه ایی و تعهدات جهت خانوادههای دانشجویان | دکتر فروزان گنجی | 1/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G1O21A2 | تهیه مطالب و بروشورهای آموزشی جهت آموزش خانوادههای دانشجویان | دکتر فروزان گنجی | 1/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |

| G1O22- توانمندسازی کارکنان دانشکده |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد | اقدامات | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | ناظر | پایش 1 | پایش 2 |
| G1O22A1 | برگزاری کارگاه پاسخگویی اجتماعی جهت کارکنان | نماینده دانشکده در کارگروه پاسخگویی اجتماعی | 1/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G1O22A2 | برگزاری کارگاه اخلاق حرفه ایی جهت کارکنان | دکتر فروزان گنجی | 1/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |

| G1O23- توانمندسازی اعضای هیئت علمی دانشکده در حیطههای مختلف آموزش علوم پایه و بالینی |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد | اقدامات | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | ناظر | پایش 1 | پایش 2 |
| G1O23A1 | تهیه چک لیست نیازها و ارسال به اساتید دانشکده | EDO دانشکده پزشکی | 15/2/1404 | 30/2/1404 |  |  |  |
| G1O23A2 | پیگیری و جمعبندی نیازهای دریافت شده | EDO دانشکده پزشکی | 1/3/1404 | 15/3/1404 |  |  |  |
| G1O23A3 | تعیین دورههای آموزشی دارای اولویت بر حسب نیازها | EDO دانشکده پزشکی | 16/3/1404 | 20/3/1404 |  |  |  |
| G1O23A4 | برنامهریزی جهت برگزاری دورههای توانمندسازی اساتید با همکاری EDC | EDO دانشکده پزشکی | 1/4/1404 | 10/4/140 |  |  |  |
| G1O23A5 | اجرای دورهها با همکاری EDC و پیگیری جهت صدور گواهی | EDO دانشکده پزشکی | 20/4/1404 | 30/4/1404 |  |  |  |

| G1O24- توسعه و ارتقا برنامههای آموزشی دانشکده |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد | اقدامات | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | ناظر | پایش 1 | پایش 2 |
| G1O24A1 | تشکیل کارگروههای هشت گانه ارزیابی درونی پزشکی عمومی | EDO دانشکده | 1/2/1404 | 15/2/1404 |  |  |  |
| G1O24A2 | تشکیل جلسه با هر کارگروه جهت دریافت بازخورد و رفع چالشها | EDO دانشکده پزشکی | 15/2/1404 | 30/2/1404 |  |  |  |
| G1O24A3 | تهیه گزارش نهایی ارزیابی درونی پزشکی عمومی | EDO دانشکده پزشکی | 30/2/1404 | 15/3/140 |  |  |  |
| G1O24A4 | مکاتبه با گروههای آموزشی جهت انجام ارزیابی درونی رشتههای مربوطه | EDO دانشکده پزشکی | 15/3/1404 | 30/3/1404 |  |  |  |

| G1O25- اصلاح و ارتقای نظام ارزیابی وآزمونها |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد | اقدامات | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | ناظر | پایش 1 | پایش 2 |
| G1O25A1 | تشکیل کمیته ارزیابی آزمون | EDO دانشکده | 1/2/1404 | 15/2/1404 |  |  |  |
| G1O25A2 | تحلیل کیفی آزمونها بر اساس چک لیست های مربوطه | EDO دانشکده | 16/2/1404 | 30/2/1404 |  |  |  |
| G1O25A3 | تهیه گزارش از تحلیلهای انجام شده | EDO دانشکده | 1/4/1404 | 30/4/1404 |  |  |  |
| G1O25A4 | اصلاح آزمونهای مشکلدار از طریق نمایندگان گروههای آموزشی | EDO دانشکده | 1/4/1404 | 30/4/1404 |  |  |  |
| G1O25A5 | آموزش اساتید جهت طراحی سوالات بر اساس معیار میلمن | EDO دانشکده | 1/4/1404 | 30/4/1404 |  |  |  |

| G1O26- توسعه وارتقای برنامهریزی درسی دانشکده |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد | اقدامات | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | ناظر | پایش 1 | پایش 2 |
| G1O26A1 | مکاتبه با گروههای آموزشی و پیگیری نسبت به تدوین و ارسال طرح دوره | EDO دانشکده | 1/2/1404 | 15/2/1404 |  |  |  |
| G1O26A2 | بررسی طرح دوره و انطباق با کوریکولوم آموزشی | EDO دانشکده | 1/2/1404 | 15/2/1404 |  |  |  |
| G1O26A3 | برگزاری جلسات کمیته برنامهریزی درسی جهت بازنگری برنامههای درسی | EDO دانشکده | 15/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |

| G1O27- توسعه و ارتقای پژوهش در آموزش و دانش پژوهی آموزشی |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد | اقدامات | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | ناظر | پایش 1 | پایش 2 |
| G1O27A1 | درخواست از گروههای آموزشی در خصوص اولویتهای پژوهش در آموزش و دانش پژوهی آموزشی | EDO دانشکده | 15/2/1404 | 30/2/1404 |  |  |  |
| G1O27A2 | جمعبندی و تهیه لیست اولویتهای دانشکده و ارسال به EDC | EDO دانشکده | 1/3/1404 | 15/3/1404 |  |  |  |
| G1O27A3 | اطلاعرسانی در خصوص حیطهها و اولویتهای جشنوارههای آموزشی دانشگاهی و کشوری | EDO دانشکده | 1/7/1404 | 30/9/1404 |  |  |  |
| G1O27A4 | ارائه مشاوره به اساتید علاقمند و فراهم کردن ارتباط آنها با اساتید آموزش پزشکی | EDO دانشکده | 15/2/1404 | 30/9/1404 |  |  |  |

G2- افزایش انگیزه اساتید، کارکنان و دانشجویان در امور مربوطه

| G2O1- افزایش رضایت اعضای هیئت علمی |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد | اقدامات | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | ناظر | پایش 1 | پایش 2 |
| G2O1A1 | رایزنی جهت کاهش کسورات بیمه ایی و پرداخت به موقع مطالبات | رئیس دانشکده | 1/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G2O1A2 | تسهیل اعطای پروانه مطب به اساتید بالین جهت ماندگاری | رئیس دانشکده | 1/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G2O1A3 | تسهیل ترفیع پایه و تشویقی اساتید | رئیس دانشکده | 1/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G2O1A4 | افزایش فضاهای فیزیکی جهت امور رفاهی اساتید (پاویون و محلهای اسکان) | معاون آموزشی بالینی | 1/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |

| G2O2- افزایش رضایت کارکنان معاونت آموزشی دانشکده |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد | اقدامات | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | ناظر | پایش 1 | پایش 2 |
| G2O2A1 | کاهش مدت زمان پرداخت مطالبات | رئیس دانشکده | 1/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G2O2A2 | اصلاح در چارت ساختار سازمانی دانشگاه | رئیس دانشکده | 1/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |

| G2O3- افزایش رضایت دانشجویان دانشکده |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد | اقدامات | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | ناظر | پایش 1 | پایش 2 |
| G2O3A1 | توانمندسازی اساتید در جهت ارتباط دوستانه و تعامل با دانشجویان | EDO دانشکده | 1/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G2O3A2 | استفاده از روشهای نوین تدریس و مطابق با میل دانشجویان | EDO دانشکده | 1/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G2O3A3 | اعطای جوایز و تقدیرنامه به دانشجویان برتر | رئیس دانشکده | 1/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G2O3A4 | همکاری و تعامل با معاونت دانشجویی دانشگاه جهت برگزاری اردوهای فرهنگی | رئیس دانشکده | 1/2/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |

| G2O4- فعالسازی فعالیتهای مختلف (فرهنگی،اجرایی و ...) در سامانه نگاه |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد | اقدامات | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | ناظر | پایش 1 | پایش 2 |
| G2O4A1 | پیشگیری از رکود علمی اساتید با پایش فعالیتهای آموزشی و پژوهشی از طریق سامانه نگاه | کمیته ارتقا | 15/1/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |

| G2O5- ترویج و توسعه فرهنگ ایثار در کارکنان در زمینه اخلاق و تعهدات حرفه ای و پاسخگویی اجتماعی |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد | اقدامات | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | ناظر | پایش 1 | پایش 2 |
| G2O5A1 | برگزاری کارگاه آموزشی جهت کارکنان در جهت ترویج و توسعه فرهنگ ایثار | نهاد رهبری | 15/1/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |

| G2O6- ترویج و توسعه فرهنگ ایثار در هیئت علمی در زمینه اخلاق و تعهدات حرفه ای و پاسخگویی اجتماعی |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد | اقدامات | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | ناظر | پایش 1 | پایش 2 |
| G2O6A1 | برگزاری کارگاه آموزشی جهت اعضای هیئت علمی در جهت ترویج و توسعه فرهنگ ایثار | نهاد رهبری | 15/1/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |

| G2O7- ترویج و توسعه فرهنگ ایثار در دانشجویان در زمینه اخلاق و تعهدات حرفه ای |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد | اقدامات | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | ناظر | پایش 1 | پایش 2 |
| G2O7A1 | برگزاری کارگاه آموزشی جهت دانشجویان در جهت ترویج و توسعه فرهنگ ایثار | نهاد رهبری | 15/1/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |

| G2O8- ترویج و توسعه فرهنگ ایثار در خانواده های دانشجویان در راستای ارتقای تعهدات حرفه ای دانشجویان |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد | اقدامات | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | ناظر | پایش 1 | پایش 2 |
| G2O8A1 | برگزاری کارگاه آموزشی جهت خانواده های دانشجویان در جهت ترویج و توسعه فرهنگ ایثار | نهاد رهبری | 15/1/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |

| G2O9- ترویج و توسعه دورههای معرفت و معناشناختی |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد | اقدامات | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | ناظر | پایش 1 | پایش 2 |
| G2O9A1 | برگزاری کارگاه آموزشی ترویج و توسعه دورههای معرفت و معناشناختی جهت اعضای هیئت علمی در جهت ترویج و توسعه فرهنگ ایثار | نهاد رهبری | 15/1/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G2O9A2 | برگزاری کارگاه آموزشی ترویج و توسعه دورههای معرفت و معناشناختی جهت خانواده های دانشجویان در جهت ترویج و توسعه فرهنگ ایثار دانشجویان | نهاد رهبری | 15/1/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G2O9A3 | برگزاری کارگاه آموزشی ترویج و توسعه دورههای معرفت و معناشناختی جهت کارکنان در جهت ترویج و توسعه فرهنگ ایثار | نهاد رهبری | 15/1/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G2O9A4 | برگزاری کارگاه آموزشی ترویج و توسعه دورههای معرفت و معناشناختی جهت دانشجویان در جهت ترویج و توسعه فرهنگ ایثار | نهاد رهبری | 15/1/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |

| G2O10- ترویج و توسعه دورههای سلامت معنوی و دینی |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد | اقدامات | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | ناظر | پایش 1 | پایش 2 |
| G2O10A1 | برگزاری کارگاه آموزشی ترویج و توسعه سلامت معنوی و دینی جهت اعضای هیئت علمی در جهت ترویج و توسعه فرهنگ ایثار | نهاد رهبری | 15/1/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G2O10A2 | برگزاری کارگاه آموزشی ترویج و توسعه سلامت معنوی و دینی جهت خانواده های دانشجویان در جهت ترویج و توسعه فرهنگ ایثار دانشجویان | نهاد رهبری | 15/1/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G2O10A3 | برگزاری کارگاه آموزشی ترویج و توسعه سلامت معنوی و دینی جهت کارکنان در جهت ترویج و توسعه فرهنگ ایثار | نهاد رهبری | 15/1/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G2O10A4 | برگزاری کارگاه آموزشی ترویج و توسعه سلامت معنوی و دینی جهت دانشجویان در جهت ترویج و توسعه فرهنگ ایثار | نهاد رهبری | 15/1/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |

G3- استفاده کاربردی از هوش مصنوعی در ارتقای سطح آموزش، پژوهش و سلامت

| G3O1- توسعه زیرساخت‌های لازم برای استفاده از هوش مصنوعی در حوزه های مختلف علوم پزشکی (آموزش، پژوهش و سلامت) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد | اقدامات | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | ناظر | پایش 1 | پایش 2 |
| G3O1A1 | تشکیل کارگروه استفاده از هوش مصنوعی در علوم پایه و بالینی | معرفی از طرف دکتر یداللهی | 15/2/1404 | 30/2/1404 |  |  |  |
| G3O1A2 | تخصیص بودجه کافی و مناسب | رئیس دانشکده | 15/3/1404 | 30/3/1404 |  |  |  |
| G3O1A3 | تأمین تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری برای کار با هوش مصنوعی | کارگروه هوش مصنوعی | 1/4/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G3O1A4 | ایجاد همکاری با تأمین کنندگان خدمات برای دسترسی به منابع لازم | کارگروه هوش مصنوعی | 1/4/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G3O1A5 | طراحی فضای فیزیکی مناسب برای کارگاهها و دورههای آموزشی | معاون اداری- مالی | 15/3/1404 | 30/3/1404 |  |  |  |

| G3O2- تسهیل و گسترش استفاده از هوش مصنوعی در امر آموزش دانشجویان |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد | اقدامات | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | ناظر | پایش 1 | پایش 2 |
| G3O2A1 | برگزاری دورههای آموزشی و کارگاههای تخصصی برای اساتید | کارگروه هوش مصنوعی | 1/4/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G3O2A2 | برگزاری کارگاههای گروهی و پروژههای مشترک برای ارتقاء همکاری بین دانشجویان | کارگروه هوش مصنوعی | 1/4/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G3O2A3 | برگزاری مسابقات و چالش‌های متناسب با هوش مصنوعی برای تشویق نوآوری | کارگروه هوش مصنوعی | 1/4/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G3O2A4 | تدوین شیوه نامه استفاده از هوش مصنوعی برای واحدهای مختلف درسی و ابلاغ ان به کلیه اساتید (علوم پایه و بالینی) | معاونت آموزشی علوم پایه و بالینی | 1/4/1404 | 30/4/1404 |  |  |  |
| G3O2A5 | ارزیابی مستمر اثربخشی اقدامات انجام شده برای اعضای هیئت علمی | کارگروه هوش مصنوعی | 1/4/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |

| G3O3- تقویت، تسهیل و گسترش استفاده از هوش مصنوعی در پژوهش |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد | اقدامات | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | ناظر | پایش 1 | پایش 2 |
| G3O3A1 | شناسایی برنامه ها و ابزارهای هوش مصنوعی کاربردی و اخلاق محور در پژوهش | کارگروه هوش مصنوعی | 1/4/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G3O3A2 | تهیه و طراحی محتواهای آموزشی کاربردی به شیوه های مختلف تمپلیت، پوستر و ... | کارگروه هوش مصنوعی | 1/4/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G3O3A3 | برگزاری دوره های آموزشی حضوری و غیرحضوری جهت توانمندسازی اساتید و دانشجویان | کارگروه هوش مصنوعی | 1/4/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G3O3A4 | تعیین اولویت های پژوهشی مرتبط با هوش مصنوعی | کارگروه هوش مصنوعی | 1/4/1404 | 30/6/1404 |  |  |  |
| G3O3A5 | اعلام اولویت های پژوهشی به گروه های آموزشی | معاونت پژوهشی | 1/7/1404 | 15/7/1404 |  |  |  |

| G3O4- تسهیل و گسترش استفاده از هوش مصنوعی در حوزه سلامت (پیشگیری- تشحیص و درمان) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد | اقدامات | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | ناظر | پایش 1 | پایش 2 |
| G3O4A1 | آموزش و پشتیبانی دانشجویان و اساتید برای استفاده از سیستمهای هوش مصنوعی در حوزه سلامت | کارگروه هوش مصنوعی | 1/6/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |
| G3O4A2 | آموزش مداوم مدل های هوش مصنوعی در سلامت | کارگروه هوش مصنوعی | 1/6/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |

| G3O5- بهبود فرآیندهای کاری کارمندان با استفاده از هوش مصنوعی |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کد | اقدامات | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | ناظر | پایش 1 | پایش 2 |
| G3O5A1 | شناسایی ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی که میتواند به بهبود فرآیندها کمک کند. | کارگروه هوش مصنوعی | 1/5/1404 | 15/5/1404 |  |  |  |
| G3O5A2 | شناسایی و ارزیابی نیازهای هر یک از بخشها و تنطیم دورهها بر اساس نیازهای خاص | کارگروه هوش مصنوعی | 15/5/1404 | 30/5/1404 |  |  |  |
| G3O5A3 | برنامه ریزی دورههای آموزشی فصلی و مداوم در زمینه هوش مصنوعی و فناوری مرتبط | کارگروه هوش مصنوعی | 1/6/1404 | 15/6/1404 |  |  |  |
| G3O5A4 | ایجاد شبکه ای از مربیان و استادان برای اشتراک گذاری دانش و تجارب | کارگروه هوش مصنوعی | 1/7/1404 | 15/12/1404 |  |  |  |

برنامه عملیاتی دانشکده پزشکی برای سال 1404 مورد تأیید مدیران ارشد ذیل است:

| دکترفرشاد یداللهی فارسانی | مهندس حسن سعادت فر |
| --- | --- |
| رئیس دانشکده پزشکی | معاون اداری- مالی |
| دکتر ابوالفضل قلی پور | دکترمعصومه معزی |
| معاون آموزشی علوم پایه | معاون پژوهشی |